|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Kundenakquise |
| Nummer: 1 |
| Ziel: Akquise eines geeigneten Kunden | |
| Aktivitäten: Kontaktieren des Kunden, kurze Befragung über gewünschten Inhalt, Entscheidungsfindung | |
| Probleme und Risiken: Kundenlosigkeit, falsche Auswahl | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Nutzwertanalyse |
| Nummer: 2 |
| Ziel: Standortfindung | |
| Aktivitäten: Ermittlung eines geeigneten Standortes für ConceptIT | |
| Probleme und Risiken: falsche Standortentscheidung | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Anforderungsanalyse |
| Nummer: 3 |
| Ziel: Dedizierte Beschreibung der Anforderungen | |
| Aktivitäten: Kundengespräche, Sammlung und Priorisierung der Anforderungen | |
| Probleme und Risiken: Fehleinschätzung der Machbarkeit und zeitlichen Dimension, Missverständnisse mit dem Kunden, falsche Priorisierung | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Lastenheft erstellen |
| Nummer: 4 |
| Ziel: Lastenheft erstellt | |
| Aktivitäten: Lastenheft schreiben | |
| Probleme und Risiken: Uneinigkeit mit dem Kunden | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: IST-Analyse |
| Nummer: 5 |
| Ziel: Feststellung des aktuellen Standes der Website  Mit der Arbeitsumgebung vertraut machen | |
| Aktivitäten: Aktuelle Website betrachten, Funktionalitäten analysieren, Probleme feststellen, Verbesserungsideen sammeln | |
| Probleme und Risiken: Momentane Probleme der Website nicht erkennen oder falsch auffassen | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Pflichtenheft erstellen |
| Nummer: 6 |
| Ziel: Definierte Umsetzung des Projektes / Pflichtenheft erstellt | |
| Aktivitäten: Pflichtenheft schreiben, Umsetzung des Projektes definieren | |
| Probleme und Risiken: Einigkeit, unmögliche Umsetzansätze, Abweichung der Anforderungen | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Projektstrukturplan erstellen |
| Nummer: 7 |
| Ziel: Vorliegender Projektstrukturplan | |
| Aktivitäten: Erstellung eines Projektstrukturplanes | |
| Probleme und Risiken: Unübersichtlichkeit, strukturlos | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Zeitplan erstellen |
| Nummer: 8 |
| Ziel: Überblick über die genaue Projektzeit und die Aufgaben | |
| Aktivitäten: Zeitplan erstellen, genaue Stundenzahl für die Aufgaben vorgeben | |
| Probleme und Risiken: grobes Verschätzen des Aufwandes, Fehlkalkulation der Zeit | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Risikoanalyse |
| Nummer: 9 |
| Ziel: Risiken kennen und evtl. vorbeugen können, Konsequenzen kennen | |
| Aktivitäten: Risiken erkennen und definieren, Risikoanalyse erstellen | |
| Probleme und Risiken: Risiken nicht erkennen, Übersehen von Problemen | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Projektkalkulation |
| Nummer: 10 |
| Ziel: Preiskalkulation abschließen, um ein Angebot erstellen zu können | |
| Aktivitäten: Handlungskostenzuschlagssatz kalkulieren, Preise kalkulieren | |
| Probleme und Risiken: Fehlkalkulation, Verrechnungen | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 2 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Detailentwurf erstellen |
| Nummer: 11 |
| Ziel: Fertiger Entwurf zum Orientieren | |
| Aktivitäten: Detailentwurf erstellen | |
| Probleme und Risiken: Vergessen von Details, nicht umsetzbare Ideen definieren | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 2 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Angebot erstellen |
| Nummer: 12 |
| Ziel: Ein fertiges Angebot für den Kunden haben | |
| Aktivitäten: Formulierung eines Angebotes für den Kunden | |
| Probleme und Risiken: Rechtschreibfehler, falsche Anschrift | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Kern | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: HTML Grundgerüst mit Texten |
| Nummer: 14 |
| Ziel: Der Grundaufbau der Website wurde mit den vorhandenen Texten des Kunden erstellt | |
| Aktivitäten: HTML-Code schreiben | |
| Probleme und Risiken: Unübersichtlichkeit, Funktionalität mit dem Grundgerüst nicht umsetzbar | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Kern | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Zwischen-/Planungsergebnis reflektieren |
| Nummer: 13 |
| Ziel: Aktueller Stand vollkommen klar und präsentiert | |
| Aktivitäten: Komplette Planungsphase zum Präsentieren vorbereiten und alle Phasen im Detail durchgehen | |
| Probleme und Risiken: Schlechte Präsentation, schlechte Durchführung der vorherigen Phasen, unvorbereitet sein | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Übersetzung ins Englische |
| Nummer: 15 |
| Ziel: Vorhandene Texte auch auf Englisch vorhanden | |
| Aktivitäten: Texte etc. in Englisch übersetzen | |
| Probleme und Risiken: Fehler bei der Übersetzung, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: CSS Design |
| Nummer: 16 |
| Ziel: Die Website hat durch CSS ein „schönes“ Design | |
| Aktivitäten: Über CSS das HTML Grundgerüst verschönern und ein Design verpassen | |
| Probleme und Risiken: Unpassendes Design, Unzufriedenheit, Unübersichtlichkeit, Lesbarkeit | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 2 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Datenbank anlegen |
| Nummer: 17 |
| Ziel: Datenbank mit allen zu speichernden relevanten Attributen ist erstellt | |
| Aktivitäten: Datenbank erstellen, relevante Attribute wählen | |
| Probleme und Risiken: Unterschlagung wichtiger Attribute, überflüssige Attribute | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: JavaScript/PHP Funktionalität |
| Nummer: 18 |
| Ziel: Die Website hat durch CSS ein „schönes“ Design | |
| Aktivitäten: Über CSS das HTML Grundgerüst verschönern und ein Design verpassen | |
| Probleme und Risiken: Unpassendes Design, Unzufriedenheit, Unübersichtlichkeit, Lesbarkeit | |
| Zeitaufwand: 48 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Test- und Qualitätsmanagement |
| Nummer: 19 |
| Ziel: Fehlerfreie funktionierende, qualitativ hochwertige Website | |
| Aktivitäten: Durch Testen der Funktionalität Fehler feststellen und beheben, Qualität überprüfen und verbessern | |
| Probleme und Risiken: ungeklärte Fehler, Übersehen von Fehlern, keine Lösung möglich, geringe Qualität | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Soll-Ist Vergleich |
| Nummer: 20 |
| Ziel: Erfüllung aller erfüllbaren Anforderungen, Auflistung nicht-umsetzbarer Anforderungen | |
| Aktivitäten: Vergleich der Anforderungen gegenüber der Umsetzung | |
| Probleme und Risiken: Feststellung von Zielverfehlung, große Abweichung zum  Soll-Zustand, Must-Kriterien verfehlt | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Installieren auf einem Webserver & Produkt übergeben |
| Nummer: 21 |
| Ziel: Fertiges Produkt/Fertige Website aufrufbar - für den Kunden freigeschaltet und übergeben | |
| Aktivitäten: Installieren der Website auf einem Webserver, Produkt an Kunden übergeben, Erklärung und Zeigen der Website | |
| Probleme und Risiken: nachträgliche Wünsche, Unzufriedenheit, wesentliche übersehene Fehler, Installation auf dem Webserver schlägt fehl | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |